
泉科〔2026〕104号
泉州市科学技术局关于做好2026年第一次

双随机抽查问题整改工作的通知

各县（市、区）科技局，石狮市工信和科技局，泉州开发区、台商投资区科经局，局机关各科室，各有关单位：

根据《泉州市科学技术局关于开展2026年第一次双随机抽查工作的通知》（泉科〔2026〕77号）文件要求，市科技局组织开展2026年第一次双随机抽查工作，随机抽取45个项目作为检查对象，对44个项目进行现场检查（1个到期项目因在随机抽查期间已组织专家验收，故不纳入本次现场检查），现将检查结果和整改要求通知如下：

一、检查结果

本次现场检查共涉及44个项目，包括：市级立项满1年的在研项目18个、上年度验收结题项目18个、到期未验收项目8个。检查结果：
（一）合格项目37个。16个在研项目执行和经费使用基本符合相关规定，18个已验收结题项目检查结果符合相关规定，3个到期未验收项目已完成合同任务，经费使用合理，并已提交验收申请。

（二）基本合格项目3个。2个在研项目部分指标佐证材料不完善或未设立专账，1个到期未验收项目未提交验收申请。

（三）不合格项目4个。4个到期未验收项目，未完成项目任务。
二、整改意见

（一）针对合格项目，相关项目管理单位尽快完成已申请项目的验收结题工作。

（二）针对基本合格项目，承担单位应认真落实检查组意见建议，到期未验收项目承担单位要尽快提交验收。

（三）针对不合格项目，承担单位应对存在问题提出情况说明和整改计划，相关业务科室会同科技管理部门作出处理意见并督促整改。达到验收条件的尽快组织验收结题，无法验收或承担单位异常的按中止处理。验收不通过或中止的项目，应根据项目经费决算情况，上缴未使用经费，必要时对已使用经费进行检查、审计，发现问题按相关规定追究责任。 

三、有关要求

（一）承担单位要针对存在问题，提出整改计划，在1个月内完成整改工作。相关项目管理单位明确责任人负责跟踪落实，并督促承担单位落实整改意见，于2026年9月24日前将整改结果汇总至综合科。逾期不整改或整改不到位的，将依据《泉州市科技计划管理暂行办法》和《泉州市级科技计划项目经费管理规定》有关规定，审查、追回科技经费，停止申报项目和享受科技政策，纳入泉州市公共信用信息联合惩戒黑名单。对整改不力、敷衍塞责的部门、单位将予以通报、追责。

（二）各项目管理单位要求针对此次双随机查出的问题，认真总结经验教训，举一反三、查漏补缺，充分运用双随机抽查工作成果，优化项目管理工作，进一步增强责任意识，加强事中事后监管，切实履行法定职责。

（三）各项目管理单位要加强项目结题工作，对任务书到期未验收项目，达到验收条件应抓紧组织验收，无法继续实施的按中止处理，承担单位失联或倒闭的由管理单位提出中止申请，逾期未结题项目将列入双随机重点检查对象。

（四）及时公布抽查进展和工作成效，接受群众监督，争取社会各界对双随机检查工作的了解和支持。

附件：2026年第一次双随机抽查结果及整改意见表
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附件
2026年第一次双随机抽查结果及整改意见表                                                                                                                

	序号
	项目编号及项目名称
	承担单位
	补助金额（万元）
	主管单位
	所属

科室
	抽查情况
	抽查

结论
	备注

	1
	2022GZ8，高性能纺织钩针抗疲劳制造技术开发与产业化应用
	闽南理工学院智能制造与控制技术研究所
	200
	闽南理工学院科技处
	高新科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	2
	2022GZ4，纳米辐射降温运动面料开发及产业化
	泉州师范学院纺织与服装学院
	200
	泉州师范学院
	高新科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	3
	2024G10，网络安全监测与攻击诱导管理系统
	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司
	30
	安溪县科学技术局
	高新科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	4
	2023C004QR，沥青再生料精细分级技术的研究
	福建省铁拓机械股份有限公司
	30
	洛江区科学技术局
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	5
	2023C010R，天然石材大板智能化刷胶补胶装备研发与产业化
	华侨大学南安智能制造研究院
	15
	南安市科学技术局
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	6
	2022C012R，海工高耐久性碱激发水泥制备关键技术研究
	晋江市福大科教园区发展中心
	50
	晋江市科学技术局
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	7
	2023C006R，基于无溶剂发泡的阻燃生态合成革关键材料研发及产业化
	晋江市福大科教园区发展中心
	30
	晋江市科学技术局
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	8
	2022C015R，基于Cell-SELEX技术筛选幽门螺杆菌（Hp）核酸适配体及其在Hp感染诊断中的应用研究
	华侨大学医学院（分子药物研究院）
	20
	华侨大学
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	9
	2023C008R，基于参数在线辨识的永磁同步电机无速度传感器驱动技术研究
	闽南理工学院智能制造与控制技术研究所
	30
	闽南理工学院科技处
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	10
	2021C031R，基于压差法的高精度薄膜透气性测试装置研发
	泉州师范学院物理与信息工程学院
	20
	泉州师范学院
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	11
	2022C019R，纺织染整绿色低碳化改造关键技术研究
	泉州装备制造研究所
	20
	泉州装备制造研究所
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	12
	2023C015R，基于数字孪生的长距离带式输送机可视化智能运维技术研究
	福建（泉州）先进制造技术研究院
	30
	福建（泉州）先进制造技术研究院
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	13
	2020C001R，靶向阻断外泌体-miRNA在肺癌干细胞微 环境中的传导通路与临床转化可行性
	福建医科大学附属第二医院
	50
	福建医科大学附属第二医院
	人才科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	14
	2022NS069，马蓝药效物质形成关键基因BcSTR的克隆与功能研究
	泉州医学高等专科学校药学院
	2.5
	泉州医高专科研处
	社农科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	15
	2020N025s，TMEM240基因突变所致脊髓小脑共济失调21型的功能研究
	泉州市第一医院
	2.5
	泉州市卫健委
	社农科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	16
	2022NS034，加味补肺汤治疗肺气亏虚型非小细胞肺癌术后康复的临床疗效观察
	泉州市中医院
	2.5
	泉州市卫健委
	社农科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	17
	2024NN005，茶叶创新型烘焙机研究与产业化
	福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司
	10
	安溪县科学技术局
	社农科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	18
	2022N033，闽南山地福建省珍贵树种收集与适生性研究
	福建省永春碧卿国有林场
	10
	永春县科学技术局
	社农科
	该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	合格
	已验收

	19
	2025QZG12，Mirco高性能光信号抗干扰器件
	福建中策光电股份公司
	30
	晋江市科学技术局
	高新科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	20
	2025QZG18，基于视觉与智能控制的不锈钢厨具生产关键技术研发及产业化
	通达创智（石狮）有限公司
	30
	石狮市工业信息化和科技局
	高新科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	21
	2024QZGZ3，Micro-LED显示模组关键技术及产业化研究
	泉州师范学院光电工程系
	200
	泉州师范学院
	高新科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	22
	2025QZPT2，基于复合纺丝技术的多功能化针织面料研发和产业化
	泉州海天材料科技股份有限公司
	300
	鲤城区科学技术局
	平台科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	23
	2024QZC006R，非贵金属双功能催化剂催化异龙脑异构化高效合成龙脑
	清源创新实验室
	30
	清源创新实验室
	人才科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	24
	2025QZC11R，基于大语言模型的数控加工编程及仿真验证关键技术研究与应用
	泉州华中科技大学智能制造研究院
	30
	泉州华中科技大学智能制造研究院
	人才科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	25
	2025QZC21R，基于尿液SERS光谱活检技术的恶性肿瘤无损筛查研究
	泉州师范学院光电工程系
	20
	泉州师范学院
	人才科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	26
	2025QZC04R，大模型驱动的柔性车间生产调度优化方法研究
	泉州装备制造研究所
	30
	泉州装备制造研究所
	人才科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	27
	2023C005DW，小型化ADS-B接收及验证设备关键技术研究
	泉州装备制造研究所
	30
	泉州装备制造研究所
	人才科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	28
	2023C002YR，从表观遗传学层面探讨运动训练干预在宫内缺氧诱导的子代动脉粥样硬化中的作用及机制
	福建医科大学附属第二医院
	10
	福建医科大学附属第二医院
	人才科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	29
	2025QZNN05，青钱柳种质资源收集及其在丘陵红壤的适应性研究
	福建省南安五台山国有林场
	10
	南安市科学技术局
	社农科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	30
	2025QZNZ05，固化CO2混凝土制品制备关键技术和装备及产业化
	泉州师范学院资源与环境科学学院
	200
	泉州师范学院
	社农科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	31
	2025QZNG042，基于AI深度学习初步构建中药饮片智能识别模型
	泉州市正骨医院
	5
	泉州市卫健委
	社农科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	32
	2025QZNG038，特应性皮炎与慢性荨麻疹患者血清sIgE和总IgE水平的回顾性研究
	泉州市皮肤病防治院
	5
	泉州市卫健委
	社农科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	33
	2025QZNG005，高三尖杉脂醇通过抑制STAT3缓解膝关节炎退化的作用及机制研究
	福建医科大学附属第二医院
	5
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	34
	2022NS087，补体C3/5介导NPY/Y2/Y5通路在慢性阻塞性肺疾病导致认知功能障碍中的作用机制
	福建医科大学附属第二医院
	2.5
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	合格
	在研

	35
	2024QZPT4，安全环保型抗菌抗病毒材料
	福建凤竹纺织科技股份有限公司
	300
	晋江市科学技术局
	平台科
	该项目于7月17日组织专家验收，经专家组研究讨论，一致同意项目通过验收。
	合格
	到期未验收

	36
	2023NS105，揿针贴在围术期快速康复的临床应用
	南安市医院
	2
	南安市科学技术局
	社农科
	该项目完成合同任务，经费使用合理，且已提交验收申请。
	合格
	到期未验收

	37
	2023NS093，PTPRR 通过调节 MuSK 介导 AChR 集聚的相关研究
	泉州市泉港区医院
	2
	泉港区科学技术局
	社农科
	该项目完成合同任务，经费使用合理，且已提交验收申请。
	合格
	到期未验收

	38
	2024NY109，基于机器学习和分子对接技术研究子宫内膜异位症双硫死亡相关铜代谢基因和药物小分子
	晋江市中医院
	2
	晋江市科学技术局
	社农科
	该项目完成合同任务，经费使用合理，且已提交验收申请。
	合格
	到期未验收

	39
	2025QZPT4，高性能空气净化纳米纤维膜制造关键工艺
	泉州市环球新材料科技有限公司
	300
	泉港区科学技术局
	平台科
	1.未设立项目专账;2.过滤效率测试及判定依据未按最新标准GB/T44793-2024《纳米技术.空气过派纳米纤维滤材技术要求》执行。
	基本

合格
	在研

	40
	2024QZFX08，福厦泉国家自主创新示范区商用车重卡底置换电技术研究及产业化协同创新平台项目
	福建（泉州）先进制造技术研究院
	200
	福建（泉州）先进制造技术研究院
	创服中心
	提供的已授权专利（专利号：202510095996.7、202511019045.8、202511197775.7、202510120229.7）与项目的相关性显不足。
	基本

合格
	在研

	41
	2023NS002，新型浓缩介质结合病原体靶向治疗测序计数在颅内感染患者诊治中的应用
	福建医科大学附属第二医院
	2
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	项目经费使用合理，论文虽已发表，但基金号为项目申请时的受理编号，未体现项目编号，未提交验收。
	基本

合格
	到期未验收

	42
	2023NS075，MSCs通过Exo-miR-382-3p传导修复受损肺泡上皮细胞的机制研究
	泉州市传染病防治医院
	2
	泉州市卫健委
	社农科
	项目正在进行中，论文正在投稿尚未录用。
	不合格
	到期未验收

	43
	2023NS015，circRNA ZBTB44靶向调节DLK1调控心肌纤维化进程的机制研究
	福建医科大学附属第二医院
	2
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	项目经费使用基本合理，但任务书约定的核心指标未完成，研究成果（论文）未发表，未提交验收申请。
	不合格
	到期未验收

	44
	2023NS012，乳腺癌保乳术后全乳大分割放疗同步瘤床加量的临床研究
	福建医科大学附属第二医院
	2
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	项目经费使用基本合理，但任务书约定的文章尚未发表，且未提供经费使用佐证，未提交验收材料。
	不合格
	到期未验收

	45
	2023NS007，利用TCGA转录组学数据和系统生物学方法鉴定急性髓系白血病中FIBP调节的基因网络
	福建医科大学附属第二医院
	2
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	项目经费使用合理，但结题所需的论文虽已投稿但尚未正式发表，无法满足结题验收条件。
	不合格
	到期未验收
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